## initial
AudioFile Player
Planification initiale
RAMUSI Michael - IFA-P3A
TPI 2016-2017 |  | nbJours
Analyse | Analyse globale | 0.5 | x
Déveolppement | Inscription et connexion utilisateur | 0.5 |  | x
| Développement des fonctionnalités d'upload de fichiers mp3 | 1 |  |  | x | x
| Mise en place des fonctions de validation, vérification des métadonnées des fichiers mp3 | 1 |  |  |  |  | x | x
| Affichage des fichiers de la base de données (musiques) selon différents tris (artiste, album) et possibilité de les lire | 1 | [6 empty] | x | x
| Développement des fonctionnalités de listes de lecture | 0.5 | [8 empty] | x
| Mise en places des fonctionnalités sociales: amis, profil d'utilisateur | 1.5 | [9 empty] | x | x | x
| Tests détaillés et corrections des bugs éventuels | 1 | [12 empty] | x | x
Documentation | Documentation technique, descriptif de la solution technique | 1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Mode d'emploi utilisateur, carnet de bord, rapports | 1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## réel
AudioFile Player
Planification initiale
RAMUSI Michael - IFA-P3A
TPI 2016-2017 |  | nbJours
Analyse | Analyse globale | 0.5 | x
Déveolppement | Inscription et connexion utilisateur | 0.5 |  | x
| Développement des fonctionnalités d'upload de fichiers mp3 | 1 |  |  | x | x
| Mise en place des fonctions de validation, vérification des métadonnées des fichiers mp3 | 1.5 |  |  |  |  | x | x | x
Affichage des fichiers de la base de données (musiques) selon différents tris (artiste, album) et possibilité de les lire
Développement des fonctionnalités de listes de lecture
Mise en places des fonctionnalités sociales: amis, profil d'utilisateur
Tests détaillés et corrections des bugs éventuels
Documentation | Documentation technique, descriptif de la solution technique | 1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Mode d'emploi utilisateur, carnet de bord, rapports | 1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x