## initial
AudioFile Player
Planification initiale
RAMUSI Michael - IFA-P3A
TPI 2016-2017 |  | nbJours
Analyse | Analyse globale | 0.5 | x
Déveolppement | Inscription et connexion utilisateur | 0.5 |  | x
| Développement des fonctionnalités d'upload de fichiers mp3 | 1 |  |  | x | x
| Mise en place des fonctions de validation, vérification des métadonnées des fichiers mp3 | 1 |  |  |  |  | x | x
| Affichage des fichiers de la base de données (musiques) selon différents tris (artiste, album) et possibilité de les lire | 1 | [6 empty] | x | x
| Développement des fonctionnalités de listes de lecture | 0.5 | [8 empty] | x
| Mise en places des fonctionnalités sociales: amis, profil d'utilisateur | 1.5 | [9 empty] | x | x | x
| Tests détaillés et corrections des bugs éventuels | 1 | [12 empty] | x | x
Documentation | Documentation technique, descriptif de la solution technique | 1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Mode d'emploi utilisateur, carnet de bord, rapports | 1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## réel
AudioFile Player
Planification initiale
RAMUSI Michael - IFA-P3A
TPI 2016-2017 |  | nbJours
Analyse | Analyse globale | 0.5 | x
Déveolppement | Inscription et connexion utilisateur | 0.5 |  | x
| Développement des fonctionnalités d'upload de fichiers mp3 | 1 |  |  | x | x
| Mise en place des fonctions de validation, vérification des métadonnées des fichiers mp3 | 1.5 |  |  |  |  | x | x | x
| Affichage des fichiers de la base de données (musiques) selon différents tris (artiste, album) et possibilité de les lire | 1.5 | [7 empty] | x | x | x
Développement des fonctionnalités de listes de lecture
Mise en places des fonctionnalités sociales: amis, profil d'utilisateur
Tests détaillés et corrections des bugs éventuels
Documentation | Documentation technique, descriptif de la solution technique | 1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Mode d'emploi utilisateur, carnet de bord, rapports | 1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8